干部调整、选拔工作日程安排

| 时间 |  | 任务 | 负责部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段(学习动员) | 6月20日 | 下发文件、通知； 以各总支为单位组织相关人员学习文件 | 各党总支 |  |
| 第二阶段（组织实施） | 6月21日 | 个人填写《干部岗位 申请表》并递交组织部 | 组织部 |  |
|  | 6月22日 | 汇总《干部岗位申请表》；资格审查 | 组织部 |  |
|  | 6月23日 | 各党总支组织民主推荐 | 各党总支 |  |
|  | 6月24日 | 汇总统计民主推荐情况；提出拟任人选初步意见 | 组织部 |  |
|  |  | 书记办公会及党委审定提出的拟任人选初步意见，确定考察对象 | 组织部 |  |
|  | 6月27日——28日 | 组织考察并向党委 提交考察意见 | 考察小组 |  |
|  | 6月30日 | 党委会研究 审定拟任人选 | 组织部 |  |
|  | 7月1日— 7月3日 | 公示 | 组织部 |  |
|  | 7月4日——7月5日 | 发文任命、干部到岗宣布 | 组织部 |  |